## Detail Progress
Portal | Modul |  |  | Progress |  |  |  | Planning Date (Form & Desain DB) | Actual Date (Form & Desain DB)
|  |  |  | Form (20%) | DesainDB (20%) | Fungsi (60%) | Total (100%)
Front End (Pemohon Sebelum Login) | Permohonan Sertifikat
|  | Modul Pedaftaran Akun + Modul Lupa Password | 1 | 19% | 20% | 25% | 64% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.64 | [6 empty] | Ada di Form Login (klik button kanan atas kedua dari kanan
Front End (Pemohon Setelah Login) | Pendaftaran
|  | Profil Anggota - Modul Penanggung Jawab | 1 | 19% | 20% | 45% | 84% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.84 | [6 empty] | Jadi satu di menu Profil Anggota
|  | Profil Anggota - Modul Data Perusahaan | 1 | 18% | 20% | 45% | 83% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.83 | [6 empty] | Jadi satu di menu Profil Anggota
|  | Form Permohonan Sertifikasi - Modul Data Produk | 1 | 19% | 20% | 45% | 84% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.84 | [6 empty] | Form Pendaftaran Sertifikasi
| Pembayaran | [8 empty] | 0
|  | Konfirmasi Pembayaran - Modul Tagihan Uji Lab | 1 | 18% | 0% | 0% | 18% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.18
|  | Konfirmasi Pembayaran - Modul Konfirmasi Pembayaran | 1 | 15% | 20% | 0% | 35% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.35 | [6 empty] | sudah ada konfirmasi pembayaran untuk tagihan Uji Lab dan Cetak Sertifikat
|  | Konfirmasi Pembayaran - Modul FR.PM.4 | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Menu di permohonan sertifikasi klik Cetak Frm 4 maka akan cetak Surat Permohonan Sertifikasi
0
Back End | Front Office | [8 empty] | 0
|  | Modul Daftar Pemohon (Penanggung Jawab dan Perusahaan) | 1 | 19% | 20% | 43% | 82% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.82 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | = | 1 | 0.24 | sudah ditambahkan search
|  | Validasi Sertifikasi - (Validasi Produk) | 1 | 19% | 20% | 50% | 89% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.89 | 20% | 20% | 60% | = | 100% | 24% | Diganti Validasi Sertifikasi
|  | Modul Invoice 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0 | [6 empty] | Tagihan Biaya Uji Lab (ada di konfirmasi Pembayaran, Tagihan dikirim bia email saat Validasi Sertifikasi diapprove
|  | Modul Invoice 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0 | [6 empty] | Tagihan Biaya Cetak Sertifikat (sama dengan diatas)
|  | Modul Cek Pembayaran | 1 | 8% | 20% | 0% | 28% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.28 | [6 empty] | sudah ditambahkan search
|  | Modul Jadwal Pengiriman | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0 | [6 empty] | Saat Validasi sudah approve, maka otomatis generate email untuk jadwal pengiiriman produk (batas waktu mislnya 1 bulan setelah menerima email (tambah modul jadwal kirim)
|  | Modul Penerimaan Produk | 1 | 8% | 0% | 0% | 8% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.08 | [6 empty] | Sudah ditambahkan search
|  | Modul Register RFID tag dan Cetak Sticker / Aktivasi Blok RFID | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Ditambahkan button cetak stiker. Klik maka muncul format stiker
|  | Modul Status Produk | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Menu Status Permohonan Sertifikasi di Portal
|  | Modul Jadwal Pengambilan Produk | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0 | [6 empty] | Via email ditrigger waktu evaluasi status "Pass" klik Save maka keluar Surat Perintah Pengambilan Barang
| Warehouse | [8 empty] | 0
|  | Modul Checkin Device + Modul Modul Create Tanda Terima Barang (Check In) | 1 | 5% | 0% | 0% | 5% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.05 | [6 empty] | sudah ditambahkan search
|  | Modul Check Out + Modul Create Serah Terima Barang (Check Out) | 1 | 5% | 0% | 0% | 5% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.05 | [6 empty] | sudah ditambahkan search
|  | Stockopname | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0 | [6 empty] | sudah klik cetak BAST
| Pengujian dan Evaluasi | [8 empty] | 0
|  | Modul Jadwal Uji | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | sudah ditambahkan search di rencana uji
|  | Modul Daftar Antrian (Antri Uji) | 1 | 13% | 0% | 0% | 13% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.13 | [6 empty] | sudah ditambahkan search di rencana uji
|  | Modul Hasil Pengujian | 1 | 13% | 0% | 0% | 13% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.13 | [6 empty] | sudah ditambahkan search di rencana uji
|  | Modul Evaluasi | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | sudah ditambahkan search di rencana uji
| Sertifikat | [8 empty] | 0
|  | Modul Create Sertifikat | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Kelola Sertifikat klik Add maka muncul Buat Sertifat
|  | Modul Kelola Sertifikat | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Bisa Edit, Delete. Kalau Edit maka keluar form
|  | Modul Create Bukti Serah Terima Sertifikat | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Klik Save setelah Buat Sertifikate…maka muncul BAST Sertifikat
| Report | [8 empty] | 0
|  | End Of Day | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0
| Master Data | [8 empty] | 0
|  | Master Data Kelurahan | 1 | 15% | 20% | 0% | 35% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.35 | [6 empty] | sudah dibuat
|  | Master Data Kecamatan | 1 | 15% | 20% | 0% | 35% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.35 | [6 empty] | sudah dibuat
|  | Master Data Kabupaten | 1 | 15% | 20% | 0% | 35% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.35 | [6 empty] | sudah dibuat
|  | Master Data Provinsi | 1 | 15% | 20% | 0% | 35% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.35 | [6 empty] | sudah dibuat
|  | Operator Uji | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Ada di menu Atur Role (jenis user)
|  | Alat Ukur | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | Sudah ditambahkan show entris dan search
|  | Parameter Pengukuran | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | sudah ada
|  | Inisialisasi RFID | 1 | 15% | 0% | 0% | 15% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.15 | [6 empty] | sudah dilengkapi dengan cetak stiker
| User Management | [8 empty] | 0
|  | Pendaftaran User & Hak Akses | 1 | 18% | 0% | 0% | 18% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.18 | [6 empty] | sudah ditambahkan entries dan search
|  | Master Data Rule | 1 | 18% | 0% | 0% | 18% | Oct (W1, W2, W3) | Oct - Dec (W1, W2) | 0.18 | [6 empty] | sudah ditambahkan entries dan search
38
RESUME :
|  | PORTAL | Total | Bobot | Progress
|  | Front End Sblm Login | 1 | 2.632% | 1.684%
|  | Front End (Pemohon Setelah Login) | 6 | 15.79% | 8.395%
|  | Back End | 31 | 81.58% | 15.37%
|  | Total |  | 100% | 25.45%
GRAFIK :
X
Note on E5: PERTIWI: - Tampilan bisa dibuat lebih menarik dan rapi
Note on G5: PERTIWI: Modul Pendaftaran Akun: NOT OK: 1. Di SOP akan tampil print out (resume) data pendaftaran setelah verifikasi pendaftaran sukses. Tapi disistem tidak tampil. 2. Belum terdapat tombol close atau cancel 3. Belum terdapat validasi untuk setiap textbox Modul Lupa Password: Tidak tersedia di sistem
Note on E8: PERTIWI: a. Bagian tab Penanggung Jawab. OK : - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : Gender, button2nya. - Tampilan kurang menarik dan kurang rapi NOT OK : - Terdapat bbrp textbox dengan placeholder, tapi ada yg tidak. Jadi dgn placeholder atau tidak? - Text box kode pos sepertinya terlalu panjang
Note on F8: PERTIWI: OK: a. Bagian tab Penanggung Jawab. - Database : Belum terdapat tabel kota b. Bagian tab "Data Perusahaan" - Belum terdapat tabel untuk setiap dokumen.
Note on G8: PERTIWI: Penanggung Jawab: 1. Belum terdapat validasi untuk textbox email 2. List Kota seharusnya tampil sesuai Provinsi terpilih 3. Button "Kembali" kenapa jadi Logout?
Note on E9: PERTIWI: b. Bagian tab "Data Perusahaan" OK: - Mohon dirubah menjadi B ahasa Indonesia untuk : Checkbox tipe perusahaan, NPWP company, dan button2nya. - Pada bagian upload document : Sebaiknya ditambahkan textbox untuk masing - masing dokumen, misal untuk input no akte notaris. - Tampilan kurang menarik dan kurang rapi NOT OK: - Pada bagian upload document : Sebaiknya ditambahkan textbox untuk masing - masing dokumen, misal untuk input no akte notaris. - Text box kode pos sepertinya terlalu panjang
Note on G9: PERTIWI: Data Perusahaan : 1. Belum terdapat validasi untuk textbox No Telp, Fax 2. List Kota seharusnya tampil sesuai Provinsi terpilih 3. Seharusnya terdapat list dokumen yang sudah diupload, dan pemohon dapat download kembali.
Note on E10: PERTIWI: Sudah OK: - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : Note, semua placeholder di setiap textbox, dan button2nya. - Button Formulir FRM.4 tidak bisa di form permohonan sertifikasi, karena form ini bukan diprint tetapi disend setelah user melakukan konfirmasi pembayaran. Sehingga dapat diletakkan di sub Menu "Konfirmasi Pembayaran". (Sesuai SOP) NOT OK : - Size Textarea "Alamat Perusahaan" sepertinya kurang besar. - Posisi Tombol "Batal Simpan" sebaiknya diletakkan di pojok kanan sj seperti di form profil anggota - Untuk tampilan bisa dibuat lebih menarik
Note on G10: PERTIWI: 1. Textbox kode pos sebaiknya tidak hanya menampung 5 digit. 2. File yang sudah diupload belum bisa didownload 3. Jika pemohon sudah klik tombol simpan, kemudian klik tombol kembali, tetapi lupa klik tombol "Ajukan". Apakah pemohon harus selalu mengisi ulang data produk? Seharunya tombol "Simpan", dan "Kembali" harus non aktif sebelum user klik tombol "Ajukan".
Note on E12: PERTIWI: OK : - Pada tagihan Uji Lab, mohon penjelasannya kenapa terdapat tombol Save dan cancel NOT OK : - Fungsi icon hapus di Opsi untuk apa? Apakah pemohon punya hak akses untuk hapus data invoice? - Tampilan bisa dibuat lebih menarik
Note on C13: PERTIWI: Terdapat fungsi upload bukti pembayaran
Note on E13: PERTIWI: OK : button (view) pada daftar tagihan dan konfirmasi pembayaran msh bhs Inggris. Not OK : - Setelah pemohon upload bukti pembayaran, input no referensi, kmd save. Hasilnya apakah ttp pada view "Konfirmasi Pembayaran" dgn text box nomor referensi yg telah terisi dalam kondisi non aktif, atau bagaimana? - Fungsi Tombol Batal? - Apakah perlu dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous?
Note on E14: PERTIWI: - Jika mengikuti SOP yg terupdate, FR.PM.4 diletakkan setelah pendaftaran produk. Kemudian di Print. Bukankah hanya disend? - View di backofficenya sprt apa untuk FR.PM.4?
Note on E17: PERTIWI: OK : - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous, user - List Pemohon berarti detail data pemohon bkn? Knp tidak ada tmbl update atau delete? - Kenapa ada Tombol open yang isinya menampilkan form pengiriman dan penerimaan sertifikat? NOT OK: - Apakah perlu dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous? - Seharusnya terdapat kolom status di view tabel Daftar Pemohon sebagai informasi
Note on G17: PERTIWI: 1. Pada Tabel : Sepertinya terbalik data untuk kolom Nama dan Perusahaan. 2. Tombol validasi sebaiknya satu saja. 3. Jika klik tab "Data Perusahaan", kenapa tidak bisa balik lagi ke tab "Penanggung Jawab"? 4. Tidak terdapat list dokumen perusahaan yang sudah diupload 5. Semua textbox sebaiknya non aktif, untuk menghindari perubahan data pemohon oleh backoffice
Note on E18: PERTIWI: OK: - Data Perusahaan : Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk -> username - Alat : Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk -> Note - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : Approve, Reject, Print Not OK : - Apakah perlu dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous?
Note on G18: PERTIWI: 1. Sebaiknya semua textbox non aktif. 2. Dokumen yang diupload belum bisa didownload
Note on E19: PERTIWI: Modul ini adalah create Invoice yg dilakukan oleh Front Office pada tahap registrasi. Dan berbeda dengan menu di konfirmasi pembayaran pada front end.
Note on E20: PERTIWI: Modul ini adalah create Invoice yg dilakukan oleh Front Office pada tahap registrasi. Dan berbeda dengan menu di konfirmasi pembayaran pada front end.
Note on E21: PERTIWI: - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous - Mohon dijelaskan kenapa yang ditampilkan setelah klik tombol Open yaitu form Pengiriman produk"Tapi isinya serah terima sertifikat" ?
Note on C22: PERTIWI: Terdapat fungsi untuk "Create Surat Perintah Testing"
Note on E22: PERTIWI: Jadi tanpa ada List Jadwal Pengiriman?
Note on C23: PERTIWI: a. Terdapat fungsi untuk insert note jika device dan produk yang diterima tidak valid. B. Terdapat fungsi untuk Cetak Tanda Terima Barang
Note on E23: PERTIWI: - Mohon dirubah menjadi Bahasa Indonesia untuk : show, search, showing, previous, Qty, Command, dan button2nya. - Belum terdapat fungsi untuk insert note jika device dan produk yang diterima tidak valid. - Format penerimaan produk harus dibuat lebih rapi
Note on E25: PERTIWI: Tampilan tabel kurang menarik dan terdapat penggunaan bhs inggris
Note on E26: PERTIWI: Jadi tanpa ada List Jadwal Pengambilan Produk?
Note on E28: PERTIWI: 1. Di SOP terdapat input no rak, Kenapa tidak ada form untuk input no rak? 2. Format BAST salah 3. Setelah cetak BAST, tercreate otomatis no urut pengujian. Seharusnya ada info no urut ini pada tabel atau form 4. Terdapat beberapa kata yang masih menggunakan bahasa Inggris
Note on E29: PERTIWI: 1. Di SOP terdapat update rak, Kenapa tidak ada form untuk update rak? 2. Format BAST salah 3. Terdapat beberapa kata yang masih menggunakan bahasa Inggris
Note on E30: PERTIWI: informasi apa yang akan diberikan pada modul stockopname?
Note on E33: PERTIWI: 1. Terdapat bbrp kata yang menggunakan bhs Inggris 2. Fungsi tombol options? 3. Tampilannya kurang rapi
Note on E34: PERTIWI: 1. Apakah tidak ada form untuk input hasil test setelah user klik tombol "Hasil dari test"? 2. Terdapat bbrp kata yang menggunakan bhs Inggris 3. Tampilannya kurang rapi
Note on E35: PERTIWI: 1. Terdapat bbrpa kata yang masih menggunakan bhs Inggris 2. tampilannya kurang rapi
Note on E37: PERTIWI: 1. Tampilan kurang rapi dan masih ada penggunaan bhs Inggris
Note on E38: PERTIWI: Terdapat penggunaan bhs Inggris
Note on E39: PERTIWI: Format sertifikat perlu dibicarakan kembali.

## Hak Akses & Contoh Form
Portal | Modul |  | Contoh Form | Hak Akses
|  |  |  | Admin | Staff Front Office | Staff Penguji | Staff Evaluasi | Pemohon
Front End (Pemohon Sebelum Login) | Permohonan Sertifikat
|  | Modul Pedaftaran (Modul Penanggung Jawab) | Ex Form : Hlm 1 | P |  |  |  | P
Front End (Pemohon Setelah Login) | Pendaftaran
|  | Modul Penanggung Jawab | Ex Form : Hlm 1 | P |  |  |  | P
|  | Modul Data Perusahaan | Ex Form : Hlm 2 | P |  |  |  | P
|  | Modul Data Produk | Ex Form : Hlm 3 | P |  |  |  | P
Pembayaran
|  | Modul Konfirmasi Pembayaran |  | P |  |  |  | P
|  | Modul FR.PM.4 | Ex Form : Hlm 5 | P |  |  |  | P
Back End | Front Office
|  | Modul Daftar Pemohon |  | P | P
|  | Modul Validasi Pemohon |  | P | P
|  | Modul Validasi Produk |  | P | P
|  | Modul Invoice 1 | Ex Form : Hlm 4 | P | P
|  | Modul Invoice 2 | Ex Form : Hlm 4 | P | P
|  | Modul Cek Pembayaran |  | P | P
|  | Modul Jadwal Pengiriman |  | P | P
|  | Modul Penerimaan Produk |  | P | P
|  | Modul Register RFID tag dan Cetak Sticker / Aktivasi Blok RFID | Ex Form : Hlm 7 | P | P
|  | Modul Status Produk |  | P | P
|  | Modul Jadwal Pengambilan Produk |  | P | P
Warehouse
|  | Modul Checkin Device | Ex Form : Hlm 9 | P |  | P
|  | Modul Create Tanda Terima Barang (Check In) | Ex Form : Hlm 10 | P |  | P
|  | Modul Check Out |  | P
|  | Modul Create Serah Terima Barang (Check Out) |  | P
Pengujian dan Evaluasi
|  | Modul Jadwal Uji |  | P |  | P
|  | Modul Daftar Antrian (Antri Uji) | Ex Form : Hlm 11 | P |  | P
|  | Modul Hasil Pengujian | Ex Form : Hlm 9 | P |  | P
|  | Modul Evaluasi | Ex Form : Hlm 12 | P |  |  | P
Sertifikat
|  | Modul Create Sertifikat |  | P |  |  | P
|  | Modul Kelola Sertifikat | Ex Form : Hlm 14 | P | P |  | P
|  | Modul Create Bukti Serah Terima Sertifikat | Ex Form : Hlm 15 | P | P |  | P
Report
|  | End Of Day |  | P | P | P | P | P
Master Data
|  | Master Data Kelurahan |  | P
|  | Master Data Kecamatan |  | P
|  | Master Data Kabupaten |  | P
|  | Master Data Provinsi |  | P
|  | Operator Uji |  | P
|  | Alat Ukur |  | P
|  | Parameter Pengukuran |  | P
|  | Inisialisasi RFID |  | P
User Management
|  | Pendaftaran User & Hak Akses |  | P
|  | Master Data Rule |  | P
Note on C12: PERTIWI: Terdapat fungsi upload bukti pembayaran
Note on C22: PERTIWI: Terdapat fungsi untuk "Create Surat Perintah Testing"
Note on C23: PERTIWI: a. Terdapat fungsi untuk insert note jika device dan produk yang diterima tidak valid. B. Terdapat fungsi untuk Cetak Tanda Terima Barang

## Global
Front End (Sisi Pemohon Sebelum Login)
Home | Permohonan Sertifikat | Panduan Sertifikat | Regulasi | Tarif | Sertifikat | Status Pemohon | FAQ | Hubungi Kami
| Modul Pedaftaran | Persyaratan dan Kewajiban |  | Sertifikasi | Sertifikasi Berlaku | Permohonan Sertifikat
|  | Prosedur Pendaftaran |  | Pengujian Perangkat Elektronika | Sertifikasi Tidak Berlaku | Permohonan Masalah
|  | Prosedur Permohonan |  | Pengujian Perangkat Transportasi | Pencabutan Sertifikat
|  | Prosedure Perpanjangan & Pergantian |  | Pengujian Perangkat Almatsus
Prosedure H2H
Front End (Sisi Pemohon Setelah Login) |  |  |  | Back End
Home |  |  |  | Home
Pendaftaran |  |  |  | Front Office
Modul Penanggung Jawab |  | Ex Form : Hlm 1 |  | Modul Daftar Pemohon
Modul Data Perusahaan |  | Ex Form : Hlm 2 |  | Modul Validasi Pemohon
Modul Data Produk |  | Ex Form : Hlm 3 |  | Modul Validasi Produk
Pembayaran |  |  |  | Modul Invoice 1 | Ex Form : Hlm 4
Modul Konfirmasi Pembayaran |  |  |  | Modul Invoice 2 | Ex Form : Hlm 4
Modul FR.PM.4 |  | Ex Form : Hlm 5 |  | Modul Cek Pembayaran
Modul Jadwal Pengiriman
Modul Penerimaan Produk
|  |  |  | Modul Register RFID tag dan Cetak Sticker | Ex Form : Hlm 7
Modul Status Produk
Modul Jadwal Pengambilan Produk
Modul Pendaftaran Staff
Warehouse
|  |  |  | Modul Checkin Device | Ex Form : Hlm 9
|  |  |  | Modul Create Tanda Terima Barang | Ex Form : Hlm 10
Modul Check Out
Modul Create Serah Terima Barang
Pengujian dan Evaluasi
Modul Jadwal Uji
|  |  |  | Modul Daftar Antrian (Antri Uji) | Ex Form : Hlm 11
|  |  |  | Modul Hasil Pengujian | Ex Form : Hlm 9
|  |  |  | Modul Evaluasi | Ex Form : Hlm 12
Sertifikat
Modul Create Sertifikat
|  |  |  | Modul Kelola Sertifikat | Ex Form : Hlm 14
|  |  |  | Modul Create Bukti Serah Terima Sertifikat | Ex Form : Hlm 15
Report
End Of Day
Master Data
Operator Uji
Alat Ukur
Parameter Pengukuran
Inisialisasi RFID
Note on A20: PERTIWI: Terdapat fungsi upload bukti pembayaran
Note on E22: PERTIWI: Terdapat fungsi untuk "Create Surat Perintah Testing"
Note on E23: PERTIWI: a. Terdapat fungsi untuk insert note jika device dan produk yang diterima tidak valid. B. Terdapat fungsi untuk Cetak Tanda Terima Barang

## Sheet2
HASIL TESTING
Profil Anggota - Modul Penanggung Jawab
Profil Anggota - Modul Data Perusahaan
Modul Daftar Pemohon
Profil Anggota - Modul Penanggung Jawab